RikkeiCare – User Story, Acceptance Criteria và Trello

Bước 1. Viết User Story cho R5

R5: “Phòng khám muốn tự cập nhật giá các gói khám.”

User Story

Là một quản lý phòng khám, tôi muốn tự cập nhật giá các gói khám, để chủ động quản lý giá và không phải nhờ admin RikkeiCare cập nhật hộ.

Vì sao chọn “quản lý phòng khám”?

Vì người trực tiếp có nhu cầu cập nhật giá của phòng khám là quản lý phòng khám. Admin RikkeiCare hiện chỉ đang cập nhật hộ qua email, không phải người sở hữu nhu cầu nghiệp vụ này.

Bước 2. Viết phần Then cho 2 AC

AC 1 – Thành công

Given quản lý phòng khám đã đăng nhập,
When nhập giá mới cho một gói khám rồi nhấn “Lưu”,
Then hệ thống cập nhật giá mới và hiển thị thông báo “Cập nhật giá thành công”.

AC 2 – Thất bại

Given quản lý để trống ô giá,
When nhấn “Lưu”,
Then hệ thống không cập nhật giá và hiển thị thông báo yêu cầu nhập giá.

Bước 3. Thẻ R5 đã sẵn sàng chưa?

Chưa sẵn sàng.

Lý do:

| Điều kiện Definition of Ready | R5 |
| --- | --- |
| Có User Story đủ 3 vế | ✅ Có |
| Có tiêu chí nghiệm thu | ✅ Có |
| Đã được ước lượng | ❌ Chưa có |
| Đủ nhỏ để làm xong trong 1 Sprint | ❓ Chưa được xác nhận |

Chỉ mới có User Story và 2 AC nên chưa đủ 4 điều kiện DoR.

→ Cần ước lượng Story Point và xác nhận Story đủ nhỏ trước khi kéo sang Ready for Sprint.

Bước 4. Hoàn thiện thẻ R5 trên Trello

Nhãn

Xanh dương – Feature

Vì R5 là một chức năng mới cho hệ thống.

Người phụ trách

Developer phụ trách chức năng cập nhật giá.

Checklist

☐ Tạo chức năng cập nhật giá gói khám

☐ Kiểm tra giá hợp lệ và giá để trống

☐ Test AC và cập nhật kết quả

Hạn hoàn thành

Ví dụ:

Hạn: Ngày cuối của Sprint

Vị trí trong cột

Nếu R5 là việc ưu tiên cao nhất, đặt ở đầu cột Sprint Backlog.

Bước 5. Đọc Burndown Chart

Sprint:

- Tổng: 30 point

- 10 ngày

- Đường lý tưởng giảm 3 point/ngày

a) Ngày 6 nhanh hay chậm?

Công thức:

Point lý tưởng = 30 − (3 × ngày)

Ngày 6:

30 − (3 × 6) = 12 point

Thực tế ngày 6:

20 point

Độ lệch:

20 − 12 = 8 point

Kết luận

Nhóm đang chậm hơn kế hoạch 8 point.

Vì khối lượng còn lại thực tế là 20 point, trong khi theo đường lý tưởng chỉ còn 12 point.

b) R5 “xong 80%” có trừ 3 point không?

Không.

Burndown chỉ giảm Story Point khi User Story hoàn thành theo Definition of Done.

R5 có 3 point, nhưng mới 80%, nên chưa được xem là hoàn thành.

Chưa Done → không trừ Point.

Khi R5 hoàn thành đầy đủ và đạt Definition of Done, mới trừ 3 point khỏi khối lượng còn lại.